УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по образованию

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 18.09.2023 г. № 300-1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

По реализации проекта по профилактике буллинга

в общеобразовательных организациях Усольского муниципального района Иркутской области

на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций, заместителей директоров и советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Реализация пилотного проекта по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области» | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 28.08.2023 г. | Отчет о проведении, информация на официальном сайте Комитета по образованию Усольского муниципального района |
| 2. | Практико-ориентированный семинар для специалистов муниципальных органов управления образованием, заместителей руководителей общеобразовательных организаций и социальных педагогов, курирующих вопросы профилактики буллинга в образовательных организациях «Антибуллинговая политика в школе» | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 22.09.2023 г. | Информация на официальном сайте Комитета по образованию Усольского муниципального района |
| 3. | Районное родительское собрание: информационное сообщение об внедрения проекта | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 20.10.2023 г. | Информация на официальном сайте Комитета по образованию Усольского муниципального района |
| 4. | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта | ОО | До 30 октября 2023 г. | Информация на сайтах ОО |
| 5. | Проведение информационной кампании среди обучающихся по внедрению проекта | ОО | До 30 октября 2023 г. | Информация на сайтах ОО |
| 6. | Создание на сайтах МОУО, ОО разделов по реализации проекта | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области, ОО | До 10 октября 2023 г. | Информация на сайтах ОО |
| 7. | Актуализация во всех общеобразовательных организациях Усольского муниципального района «Антибуллинговой хартии» | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области, МБУ «Центр развития образования Усольского района», ОО | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Наличие в ОО «Антибуллинговой хартии», информация на сайтах ОО |
| 8. | Внедрение во все общеобразовательные организации Усольского муниципального района «Школьного ориентира», «Театра дружбы», профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба» | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области, МБУ «Центр развития образования Усольского района», ОО | Октябрь 2023 года-март 2024 года | Информация на официальном сайте Комитета по образованию Усольского муниципального района, на сайтах ОО |
| 9. | Участие в областной единой профилактической неделе «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга | МБУ «Центр развития образования Усольского района», ОО | 22-27 января 2024 г. | Информация на официальном сайте Комитета по образованию Усольского муниципального района, на сайтах ОО |
| 10. | Проведение диагностики (анкетирования) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области, МБУ «Центр развития образования Усольского района», ГКУ «ЦПРК», ОО | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики/анкетирования) |
| 11. | Участие в разработке и внедрении решения по итогам анализа результатов обратной связи от обучающихся ОО | МБУ «Центр развития образования Усольского района» | Май 2024 года | Распоряжение министерства образования Иркутской области |
| 12. | Контроль за внедрением решений (распоряжения) министерства образования Иркутской области | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | Сентябрь 2024 года-декабрь 2025 года | План контроля, справки по итогам контрольных мероприятий |
| 13. | Участие в областной научно-практической конференции по итогам реализации проекта в 2024 году | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области, МБУ «Центр развития образования Усольского района» | Сентябрь 2024 года | Информация на официальном сайте Комитета по образованию Усольского муниципального района |
| 14. | Внедрение в практику общеобразовательных организаций Усольского муниципального района эффективного опыта по профилактике буллинга | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области, ОО | Сентябрь 2024 года-декабрь 2025 года | Программа организационно-методических мероприятий по информационному просвещению педагогического сообщества Усольского муниципального района |